## KARDEŞ OKUL PROJESİ

## Siverek Alan İlkokulu Destek Programı

Sayı: E-SEGDER-552-250001/

Hazırlayan: Siverek Eğitim Gönüllüleri Derneği
Proje Türü: Eğitim Destek ve Sosyal Sorumluluk Projesi
Proje Dönemi: 2025 – 2026 Eğitim Öğretim Yılı

### 1. Projenin Amacı

Siverek Eğitim Gönüllüleri Derneği olarak ilçemizdeki dezavantajlı okulların eğitim kalitesini artırmak, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmelerini sağlamak, okul ortamının iyileştirilmesine katkı sunmak amacıyla Siverek Alan İlkokulu’nu “Kardeş Okul” olarak belirledik.
Bu proje ile hem fiziksel hem de eğitsel alanlarda destek sağlayarak, çocukların eğitim motivasyonunu yükseltmeyi, öğretmenlerin eğitim ortamında karşılaştıkları zorlukları azaltmayı ve toplumda eğitime duyarlılık bilinci oluşturmayı hedefliyoruz.

### 2. Projenin Kapsamı

Proje, okulun ihtiyaçlarına göre çok yönlü bir destek modeli üzerine kurulmuştur.
Destekler şu başlıklar altında toplanmaktadır:

#### a. Eğitim Materyali Desteği

- Öğrencilere kırtasiye setleri (defter, kalem, boya, silgi, çanta vb.)

- Kütüphane kurulumu ve kitap temini

- Projeksiyon desteği

- Okul içi eğitim araç-gereçlerinin yenilenmesi

#### b. Yapısal ve Fiziksel İyileştirme Desteği

- Sınıf içi masa, sıra, dolap yenileme çalışmaları

- Okul duvarlarının boyanması, iç ve dış cephe bakımının yapılması

- Lavabo ve tuvaletlerin hijyenik koşullara uygun hale getirilmesi

- Bahçe düzenlemesi ve oyun alanı oluşturulması

#### c. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

- Öğrencilere yönelik moral, motivasyon ve farkındalık etkinlikleri

- Resim, müzik, tiyatro ve okuma atölyeleri

- Başarılı öğrencilere yönelik ödüllendirme ve geziler

- Öğretmenlere yönelik dayanışma ve paylaşım programları

#### d. Toplum ve Kamuoyu Bilinçlendirme Faaliyetleri

- “Kardeş Okul” bilinciyle toplumsal farkındalık kampanyası

- Yerel basın ve sosyal medya aracılığıyla duyurular

- Hayırsever ve kurumlarla iş birliği çalışmaları

- Gönüllü katılım programları ile halkın desteğinin artırılması

### 3. Proje Gerekçesi

Siverek Alan İlkokulu, kırsal bölgede yer alması ve ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilere hizmet vermesi nedeniyle eğitim materyali, donanım ve altyapı açısından desteğe ihtiyaç duymaktadır.
Derneğimizin bugüne kadar yürüttüğü faaliyetlerde edinilen deneyimlerle, bu okulda yapılacak destek çalışmalarının doğrudan eğitim kalitesine ve öğrenci başarısına katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
Bu proje, sadece bir okulun değil, Siverek’in eğitim geleceğine yapılan bir yatırım olacaktır.

### 4. Proje Paydaşları

- Yürütücü Kurum: Siverek Eğitim Gönüllüleri Derneği

- Kardeş Kurum: Siverek Alan İlkokulu

- Destekçiler: Yerel yönetimler, hayırsever iş insanları, eğitim gönüllüleri, sponsor kuruluşlar

- Hedef Grup: Siverek Alan İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri

### 5. Proje Uygulama Aşamaları

| Aşama | Faaliyet | Süre | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | İhtiyaç Analizi | Kasım 2025 | Okul idaresi ile görüşülerek öncelikli ihtiyaçların belirlenmesi |
| 2 | Kaynak Temini ve Sponsorluk Görüşmeleri | Aralık 2025 – Ocak 2026 | Hayırsever, kurum ve işletmelerle destek görüşmeleri |
| 3 | Uygulama Dönemi | Şubat – Mayıs 2026 | Fiziksel iyileştirmeler, materyal temini, etkinliklerin yürütülmesi |
| 4 | Değerlendirme ve Kapanış Raporu | Haziran 2026 | Etkinin ölçülmesi, rapor ve medya paylaşımı |

### 6. Kaynak ve Finansman

Proje giderleri, dernek gelirlerinden, hayırsever bağışlarından ve kurum desteklerinden sağlanacaktır.
Derneğimizin “Tüm gelir eğitime” ilkesi doğrultusunda, kardeş okul için toplanan her katkı doğrudan Alan İlkokulu öğrencilerinin yararına kullanılacaktır.

### 7. Beklenen Sonuçlar

- Alan İlkokulu’nun eğitim ortamı iyileştirilecek.

- Öğrencilerin derslere ilgisi ve başarı oranı artacak.

- Öğretmenlerin eğitim süreçlerindeki motivasyonu güçlenecek.

- Toplumda eğitime yönelik duyarlılık ve gönüllülük bilinci yaygınlaşacak.

- Siverek’te “Kardeş Okul” modeli örnek bir uygulama haline gelecek.

### 8. Sürdürülebilirlik

Proje tek seferlik bir destek olarak değil, devam eden bir kardeşlik ilişkisi şeklinde planlanmıştır.
Her eğitim yılında okulun yeni ihtiyaçları değerlendirilip, derneğin bütçesi ve destekçiler doğrultusunda güncellemeler yapılacaktır.
Bu sayede Siverek Alan İlkokulu uzun vadede daha güçlü, sürdürülebilir bir eğitim ortamına kavuşacaktır.

9. Sonuç ve Çağrı

Siverek Eğitim Gönüllüleri Derneği olarak, Siverek Alan İlkokulu’na yapılacak her katkının, ilçemizin eğitim geleceğine yapılmış bir yatırım olduğuna inanıyoruz.
Tüm kurumları, hayırseverleri ve gönüllüleri bu anlamlı dayanışmaya davet ediyoruz.

“Bir çocuğun geleceğini değiştirmek, bir toplumun kaderini değiştirmektir.”

Serhat SÜVEYDA

Yönetim Kurulu Başkanı